LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Jl.Ahmad Yani No. 13 Telp. (021) 885 2144

B E K A S I

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas bimbingan dan kemampuan yang diberikanNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  telah rampung diselesaikan. Selanjutnya kami menyadari bahwa sebagai aparatur pemerintah yang selalu siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan penuh tanggung jawab tentunya tidak terlepas pula dari keterbatasan sebagai insan manusia lemah penuh kekurangan. Untuk itu kami menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan laporan ini ke depan. Dan atas semuanya itu kami ucapkan terima kasih. Demikianlah penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, kiranya laporan ini dapat memberi konstribusi bagi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan Kota Bekasi

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si NIP. 19670114 198610 2 001

DAFTAR ISI

| DAFTAR ISI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN………………………………………......... |  |  | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang………………………………………… |  | 2 |
| 1.2 | Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi……… |  | 3 |
| 1.3 | Aspek Strategis Organisasi………………………… |  | 4 |
| 1.4 | Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi……… |  | 4 |
| 1.5 | Sistematika Penyajian……………………………… |  | 13 |
| BAB II | PERENCANAAN KERJA……………………………………. |  |  | 17 |
| 2.1 | Rencana Strategis…………………………………… |  | 17 |
| 2.1.1 | Tujuan dan Sasaran………………………… | 20 |
| 2.1.2 | Indikator Kerja Utama……………………… | 22 |
| 2.2 | Perjanjian Kinerja 2020…………………………… |  | 26 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA……………………………… |  |  | 28 |
| 3.1 | Pengukuran Kinerja……………………………...... |  | 28 |
| 3.2 | Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama……… |  | 29 |
| 3.3 | Akuntabilitas Keuangan……………………………. |  | 37 |
| BAB IV | AKUNTABILITAS KINERJA………………………………. |  |  | 54 |
| 4.1 | Kesimpulan……………………………………………. |  | 54 |
| 4.2 | Rencana Tindak Evaluasi…………………………… |  | 56 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari dan pembangunan daerah Kota Bekasi yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja, demikian pula halnya dengan pembangunan supaya diberdayakan seoptimal mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Kota Bekasi

yakni masalah ketenagakerjaan, hal ini disebabkan antara lain karena ketidak seimbangan antara jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja relatif tetap sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang masih cukup tinggi serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, masih adanya perusahaan yang belum mewajibkan pekerjanya masuk menjadi peserta program jamsostek, masih banyaknya perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama meskipun di perusahaan tersebut telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Oleh sebab itu berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana yang diimplementasikan dalam Rencana Stratejik, telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun program dan kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut :

- Program  Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Program ini untuk meningkatkan SDM aparatur urusan penunjang Urusan dalam membangun ketenagakerjaan

- Program Perencanaan Tenaga kerja

Tujuan adalah untuk memastikan sesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan ,mengatisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualitas ketenaga ketenaga kerjaan

- Program Pelatihan kerja  dan Produktivitas tenaga kerja

dengan tujuan menyediakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru, dan sasaran meningkatnya PelatihanBerbasis kompetensi dan berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaanyang akan dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

- Program Penempatan

dengan tujuan meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja, dan sasaran meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat menciptakan lapangan kerja produktif

- Program Pengembangan Hubungan Industrial

Dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan sasaran meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2021 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya pencapaiannya sangat baik, walaupun demikian masih ditemukan adanya

permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Kota Bekasi yakni masalah ketenagakerjaan, hal ini disebabkan antara lain :

- karena ketidak seimbangan antara jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja relatif tetap sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang masih cukup tinggi serta kualitas

- Produktivitas tenaga kerja masih rendah, masih adanya perusahaan yang belum mewajibkan pekerjanya masuk menjadi peserta program jamsostek.

- Masih banyaknya perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama meskipun di perusahaan tersebut telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Disamping itu juga masalah ketenagakerjaan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan,

- Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi belum mempunyai BLK ( Balai Latihan Kerja ) Berdasarkan permasalahan di atas diperlukan tindak lanjut (Telah diusulkan ke untuk pembangunan BLK Kota Bekasi dan sudah disetujui untuk tahun 2022 pembuatan kajian BLK )

Dalam dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun  2018-2023, ditetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  dan Transmigrasi melaksanakan Misi ke-1 dan Misi ke- 3

yaitu : (1) Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”  (2) Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana yang diimplementasikan dalam Rencana Stratejik, telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2021 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya pencapaiannya sangat baik.

Untuk mendukung ketercapaian Misi 1 dan Misi 3 Walikota dan Wakil Kota Bekasi  tersebut Dinas Tenaga Kerja  sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi. mempunyai tujuan sebagai berikut :

| No | Tujuan | Indikator tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja | Prentase jumlah pengaduan masyarakat | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas | Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja |
|  |  |  |  | Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja |
|  | Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian | Tingkat Pengangguran Terbuka |  |  |
|  |  |  | Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan | Persentase tenaga kerja yang berkompeten |
|  |  |  | Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja | Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja |

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2018-2023, dan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021, dari 2  ( dua ) Tujuan dan 3 (tiga ) Sasaran Strategis dan 4 Indikator Sasaran. Dapat dijelaskan pada pada Bab III.

BAB  I

PENDAHULUAN

  - LATAR BELAKANG

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk lapangan usaha produktif berkelanjutan, meningkatnya kondisi dan mekanisme hubungan industrial, pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya yang tentunya pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas dapat mewujudkan tenaga kerja yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera Kota Bekasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan Kota Bekasi dilakukan melalui program/kegiatan :

1) Program  Penunjang urusan Pemerintah Daerah

2) Program perencanaan Tenaga Kerja

3) Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

4) Program penempatan tenaga kerja

5) Program Hubungan Industrial

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan manajemen strategis di Indonesia pada sektor publik, secara formal diperkenalkan Tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Organisasi yang merupakan Wujudkan kewajiban instansi bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan kebehasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaran organisasi dapat diukur, antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja yang dihasilkanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditegakan apa bila telah mencakup 3 aspek yang merupakan suatu sinaergi yakni :

- Akuntabilitas Manajemen, fokusnya adalah pada kesanggupan (Enablers) dan efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya manajemen, seperti dana,asset(harta kekayaan), tenaga kerja,maupun sumber daya yang lain;

- Akuntabilitas Proses, fokusnya adalah pada alur proses kegiatan instansi apakah sudah sesuai dengan prosedur-prosedur serta memberikan dampak positif kepada masyarakat,khususnya ketenagakerjaan;

- Akuntabilitas Program, fokusnya adalah pada pencapaian hasil kegiatan instansi apakah sudah memberi kepuasan/kenyamanan kepada pelanggan (customer)dan stakeholder memberikan kepuasan/kenyamanan kepada masyrakat,khususnya ketenagakerjaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2021.

Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat kualitas dari pencari kerja atau tenaga kerja, lowongan/lapangan pekerjaan yang tersedia, hubungan kerja yang kondusif, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta [BAB I] [Pick the date] 2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  Tahun 2021 globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya tenaga kerja maupun pencari kerja dan masyarakat khususnya untuk penciptaan tenaga kerja yang siap pakai dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Selanjutnya Pembangunan Nasional dan Daerah harus juga diarahkan berwawasan ketenagakerjaan, yaitu setiap kebijakan publik berupa pembangunan diharapkan selalu dapat berdampak terhadap pengurangan pengganguran.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya memberikan pelayanan kepada pencari kerja (pencaker) dan pelayanan kepada pemberi kerja (perusahaan) di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika angka pengangguran di Kota Bekasi. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Pada RPJMD 2018-2023 sebagai berikut :

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dalam penyusunan Perencanaan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu misi ke1 (satu ) dan misi 3 ( tiga)  yaitu :

| Misi I | Meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintah yang baik |
| --- | --- |
| Misi III | Meningkatkan Perekonomian berbasis potensi jasa krreatif dan perdagangan yang berdaya saing. |

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah :

- Indikator Kerja Utama Dinas Tenaga Kerja adalah (1) Nlai AKIP Dinas Tenaga Kerja (2) Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja (3) persentase Lapangan kerja baru yang produktif (4) Presentase penurunan pengusaha dengan pekerja

Dan jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2021

- Indikator persentase Lapangan kerja baru yang produktif dengan target 100 persen ( target 350 orang baru capaian 375 orang  ) memperoleh capaian sebesar        : 107 persen indikator ini meningkat, upaya yang dilakukan bekerjasama dengan BPPP Cevest bekasi dan DID Kota bekasi

- Indikator persentase tenaga kerja yang berkompeten ditempatkan dengan target 61,22 orang memperoleh capaian 76,17 persen ( data penempatan = 9.991 orang  dan pencaker 13.116 Target meningkat 136 pesen ) capaian meningkat 124 persen , upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK), LPTKS ,Perusahaan di Kota Bekasi

- Indikator Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja dengan target 98 kasus  , jumlah kasus yang terselesaikan sebasar 98 kasus  memperoleh capaian 100 persen

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja  Kota Bekasi  mengacu kepada :

1). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem   Perencanaan Pembangunan;

2).	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3).	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4).	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang     Pemerintah Daerah;

6.  Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. 	Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  atas penggunaan anggaran dengan melaksanakan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuannya adalah :

- Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

- Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian

. 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan kewenangan di bidang ketenagakerjaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja dan  Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Tenaga Kerja;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Tenaga Kerja;

- Pelaksanaan administrasi dinas Daerah di Bidang Tenaga Kerja

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan latar belakang diatas, Untuk pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang relative dibuat,akan kami bahas pada BAB III Akuntabilitas Kinerja pada laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja.

Penentuan IKU ini didasarkan pada pencapaian area perubahan Indeks Reformasi Birokrasi yang menjadi indikator tujuan pada RPJMD 2018-2023, dimana area perubahan yaitu pelayanan ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan pelayanan tenaga kerja dilaksanakan dengan Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sektor.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 tahun 2021 Tentang kedudukan ,susunan Organisasi ,Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja dikepalai oleh Kepala Dinas yang membawahi :

- Kepala Dinas, membawahkan

- Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- Sub bagian keuang;

- Sub Kordinator Perencanaan

- Bidang Pelatihan Kerja,membawahi:

- Sub koordinator Kelembagaan Pelatihan;

- Sub Koordinator Penyelenggaraan Pelatihan;

- Sub koordiator Sertifikasi Kompetensi.

- Bidang Pengembangan Pelatihan Peningkatan Produktivitas, membawahi:

- Sub Koordinator Pengembangan Pelatihan Produktivitas;

- Sub Koordinator Pelatihan dan Konsultansi  Produktivitas;

- Seksi Pengukuran dan Analisa Produktivitas.

- Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:

- Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja;

- Sub Koordinator Tenaga Kerja Luar Negeri;

- Sub Koordinator dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, membawahi:

- Sub Koordinator  Persyaratan Kerja;

- Sub Kordinator Pengupahan dan Jamsostek;

- Sub Koordinator  Perselisihan Hubungan Industrial.

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Kesekretariatan, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Sub Koordinator Kepala Seksi, 2 (tiga) Subbag, dan jabatan fungsional, memiliki jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28

Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mempunyai fungsi:

  - perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;

  - penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Ketenagakerjaan;

  - Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;

  - Pembinaan administrasi perkantoran;

  - Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang ketenagakerjaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;

  - Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;

  - Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

  - Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

  - Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

  - Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi,

BAGAN STUKTUR ORGANISASI

DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

# Sumber Data Struktur Dinas Tenaga Kerja

# Dengan tujuan dan fungsi utama LKIP yaitu sebagai media pertanggung jawaban dan sebagai alat meningkatkan kerja organisasi.

# Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat,

# tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

# Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan mempunyai kewenangan melaksanakan tugas-tugas sesuai misi dan tujuan yang akan dicapai. Adapun isu strategis yang menjadi penentu/pengaruh dalampencapaian tujuan organisasi yaitu :

# Peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui melalui peningkatan kompetensi pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja (job fair);

# Tenaga kerja yang belum siap bekerja serta kualitas yang belum memadai;

# Angka pengangguran tinggi;

# Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja.

# Keadaan Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2021 menunjukan perkembangan yang fluktuatif di pasar tenaga kerja Kota Bekasi. Hal ini digambarkan dengan naiknya jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk yang bekerja tetapi disertai dengan naiknya tingkat pengangguran dibandingkan kondisi Tahun 2020.

Tabel 1.1

Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Tahun 2020 dan Tahun 2021

| KELOMPOK UMUR | TAHUN |  | JUMLAH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15-19 | 11.059 | 7.880 |  |
| 20-24 | 178.405 | 177.860 |  |
| 25-29 | 204.869 | 204.718 |  |
| 30-34 | 245.712 | 171.442 |  |
| 35-39 | 226.704 | 765.284 |  |
| 40-44 | 119.266 | 101.888 |  |
| 45-49 | 149.978 | 154.048 |  |
| 50-54 | 111.810 | 113.753 |  |
| 55-59 | 27.206 | 23.789 |  |
| 60-64 | 10.630 | 8.903 |  |
| 60-+ | 5.333 | 4.216 |  |

Sumber Data BPS dan Rencana Induk Dinas Tenaga Kerja

# Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja laporan kinerja dipergunakan sebagai berikut:

    - Sarana atau instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;

- Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

- Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah atau unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjut;

- Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi atau unit kerja dalam menjalankan misi, tugas atau jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja;

- Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkesinambungan.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaanprogram dan kegiatan.

1.6. Kondisi Kepegawaian

Komposisi personil/pegawai pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi berdasar jenjang Pendidikan terdiri dari lulusan SLTA, S-1 dan S-2 dengan berbagai macam disipiln ilmu, yaitu Administrasi Negara/Publik, Ekonomi, Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Manajemen, sedangkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Data Pendidikan Pegawai

Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi

| SDM | Jumlah | Pendidikan Terakhir |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S.3 | S.2 | S.1 | D.3 / D.4 | SMA |
| Pejabat Struktural | 20 | - | 13 | 6 | - | 1 |
| Jabatan Fungsional Umum | 36 | - | 6 | 12 | 4 | 14 |
| Jabatan Fungsional Tertentu | 6 | - | 1 | 5 | - | - |
| Jumlah | 62 | - | 20 | 23 | 4 | 15 |

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

1.7 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2020 terdiri dari:

a) Belanja Langsung Urusan ( BLU )

- Program pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerjaterdiri dari 2 kegiatan, yaitu: - Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;

- Program Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari 1 kegiatan yaitu: - Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja.

b.) .Penunjang Urusan Belanja Langsung (BLPU)

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 kegiatan, yaitu: - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; - Penyediaan Alat Tulis Kantor; - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; - Penyediaan Makanan dan Minuman; - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; - Penyediaan jasa Tenaga Administrasi/Teknis perkantoran; - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah; - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 kegiatan, yaitu: - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu: - Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum layanan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

Perencanaan yang dimaksud adalah melaksanakan pelayanan pendataan rencana program dan kegiatan,penyusunan rencana program,dan hasil pelaksanaan monitoring,dan evaluasi program.

Koordinasi yang dilakukan mencakup antar OPD terkait, antar daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

Pengendalian yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasiyaitu:

- Bidang Pelatihan Kerja.

Bidang Pelatihan Kerja, Penyusunan Program Kerja,perumusan kebijakan,petunjuk teknis serta rencana strategi, pengorganisasian

penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi(PBK),pelaksanaan verifikasi informasi regulasi. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga dan lembaga pelatihan kerja,pelaksanaan pemberian ijin kepada lembaga pelatihan kerja swasta.

- Bidang Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas.

Bidang pengembangan pelatihan dan peningkatan produktivitas, dalam memimpin mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengukuran produktivitas, mengkoordinasikan pemantauan surveillance, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

- Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Bidang penempatan tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja mengendalikan, dan menyusun program kerja, perumusan kebijakan,pengkoordinasikan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja, pengorganisasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri, pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia, penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ( IMTA ) yang lokasi kerja lebih dari 1 Daerah Kab/Kota dalam 1 Daerah Kab/Kota.

- Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja mempunyai tugas menyusun program kerja, petunjuk teknis serta rencana strategi,pelaksanaan mediasi perselisihan di perusahaan,mogok kerja dan penutupan perusahaan.

1.8 	Sistematika Penyajian

Sistematika LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

| BAB I | PENDAHULUAN |
| --- | --- |
|  | Bab ini menyajikan latar belakangtugas,fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi,kegiatan dan layanan produk organisasi, sistematika penyajian |
| BAB II | PERENCANAAN KONTRAK KERJA |
|  | Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan kontrak kerja tahun yang bersangkutan |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
|  | - Capaian Kinerja Organisasi Sub bab ini menyajikan capaian Kinerja organisasi secara umum - Analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap pernyataan Kinerja/sasaran strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut : - Membandingkan antara target capaian kinerja tahun ini; - Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir; - Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis; - Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar Nasional ( Jika ada ); - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja alternatif solusi yang dilakukan; - Analisis Efesiensi penggunaan Sumber Daya. |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2018-2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunanrencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.Penyusunanrencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasididasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis dan  4 (empat ) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan Tahun 2021, dengan target satuan berupa % (persen) dan jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.

    - Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai pandangan ke depan, kemana dan bagaimana instansi harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Pendapat lain mengatakan bahwa visi adalah merupakan suatu gambaran yang mendatang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Bekasi saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dicanangkan Visi Kota Bekasi yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu, “Cerdas Kreatif maju sejahtera dan ikhsan”

Dengan kata lain bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bekasi  bukan hanya ingin diarahkan pada tercapainya/terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Bekasi yang makmur dan sejahtera secara duniawi, akan tetapi juga ditujukan untuk tercapainya kebahagiaan akhirat yang hakiki (bukan hanya ingin mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara material atau lahiriyah semata, namun juga sejahtera secara spiritual atau batiniyah).

    - Misi

Untuk mencapai tujuan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatas, maka dituangkan dalam 5 Misi, yaitu :

  - Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;

  - Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota yang maju dan memadai;

  - Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;

  - Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif;

  - Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

  - Ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tupoksi untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan tugas pembantuan maka fungsi dan tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang terkait dengan pencapaian Misi 1 dan  3. Misi 1 ( satu ) :     Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik dan Misi 3 ( tiga )“ Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing”.

Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam menunjang misi tersebut sesuai tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang ketenagakerjaan untuk memperluas peluang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja di Kota Bekasi.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, haruslah didukung dengan tujuan dan sasaran yang mengacu pada pernyataan Visi dan Misi. Tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Adapun tujuan yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  adalah menurunkan angka pengangguran. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sementara itu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  meliputi:

1).  Menngkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

2).  Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan

3) . Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

2.2.4  Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator dan sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  disusun dengan maksud dan tujuan :

      - Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi  pada Perjanjian kinerja adalah tujuan yaitu ;

TABEL  IKU DINAS TENAGA KERJA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA |  | SATUAN | PENJELASAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ALASAN |  | FORMULASI / CARA PENGUKURAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas | 1 | Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja | % | Dasar Hukum Nilai SAKIP dari Permenpan 12 tahun 2015 |  | Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30) | Sekretariat | Dinas Tenaga Kerja |
|  |  | 2 | Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja | % | Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) RB nomor 14 tahun 2017 |  | Jumlah rata-rata tertimbang dikali 25 (kuisioner ) |  | Bidang Penempatan bidang hisker |
| 2 | Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan | 2. | Persentase tenaga kerja yang berkompeten | % | 1 | Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | Jumlah lapangan kerja baru yang produktif : jumlah lapangan kerja baru x 100 | Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap LPK dan BLK di Kota Bekasi serta Pembuatan kartu AK.I, Bursa Kerja Online, Bursa Kerja Khusus, Wajib Lapor Lowongan dan Wajib Lapor Penempatan |
|  |  |  |  |  | 3 | Program Visi Misi Wali Kota tentang 150.000 tenaga kerja baru melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja |  |  |  |
| 3 | Penurunnya Sangketa Pengusaha Dengan Pekerja |  | Presentase Penurunan Perselisihan pengusaha dengan pekerja | % |  |  | Jumlah Kasus yang terselesaikan : junlah kasus yang tercatat | Bidang Hubungan Industrial | Permohonan pencatatan kasus dan monitoring dan evaluasi |

Sumber data Dinas Tenaga Kerja

2.3. Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

      - Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur

      - Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;

      - Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

      - Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, penerima evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja

      - Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas | Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja |  | 80 | Triwulan II | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan III | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 20 |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja |  | 87,99 | Triwulan I | 21,99 |
|  |  |  |  |  | Triwulan II | 21,99 |
|  |  |  |  |  | Triwulan III | 21,99 |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 21,99 |
| 2 | Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan | Persentase tenaga kerja yang berkompeten | % | 16,66 | Triwulan II | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan III | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 25 % |
| 3 | Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja | Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja | 100 | Persen (%) | Triwulan I | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan II | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan III | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 25 % 2 |

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2021  adalah sebagai berikut

| Sasaran Strategis I Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target tahun 2021 |
| Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja | % | 80 |
| Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja | % | 87.99 |

| Sasaran Strategis II Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target 2021 |
| Persentase tenaga kerja yang berkompeten | % | 16,66 |

| Sasaran Strategis III Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target 2021 |
| Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja | kasus | 100 |

2.4. Perencanaan Anggaran 2021

Sasaran Strategis I :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas

Indikator Kinerja Utama :

- Prosentase Target Nilai Akip Dinas Tenaga Kerja sebesar 80 % Rp. 12.316.738.000

- Prosentase Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja 89 %

- Program penunjang urusan Pemerintah Daerah

        - Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Rp. 10.000.000

        - Administrasi keuangan perangkat Daerah                  Rp 12.316.738.000

        - Administrasi Umum Perangkat Daerah                       Rp. 477.445.900

        - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah  Rp. 2.454.057.650

        - Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Rp. 975.136.000

Sasaran Strategis II :

Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan

- Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

              - Pelaksnaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi  Rp. 555.000.000

- POGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

    - Pelayanan Antar Kerja di Daerah        Kab/Kota      RP. 177.900.000

Sasaran Strategis III :

Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

- PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

        - Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan Perusahaan Daerah Kab/Kota  Rp. 500.527.000

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas | Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja | % | 80 | Triwulan I | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan II | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan III | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 20 |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja | kuisioner | 87,99 | Triwulan I | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan II | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan II | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 20 |
| 2 | Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan | Persentase tenaga kerja yang berkompeten | % | 10 | Triwulan II | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan III | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 20 |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 20 |
| 3 | Menurunnya sangketa pengusaha dengan pekerja | Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja | 100 | Persen (%) | Triwulan I | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan II | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan III | 25 % |
|  |  |  |  |  | Triwulan IV | 25 % |

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Dokumen perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2021 tersaji dalam satu lampiran 1 perjanjian kinerja, yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, mulai dari level pejabat tinggi ( Eselon II.a ) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (Cascading) dari perjanjian kinerja alasannya untuk mewujudkan kinerja tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 18,316,804,550,    ( Delapan belas milyar tiga ratus enam enam belas juta delapan ratus ribu  lima ratus lima puluh rupiah ) digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 5 (lima) program yaitu, (1) Program Penunjang urusan pemerintah Daerah ; (2) Program Perencanaan Tenaga Kerja ; (3) Program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ; (4) Program penempatan tenaga kerja ; (5) Program hubungan industrial. Sesuai tabel alokasi Anggaran tahun 2021

| Tabel 2.4 ALOKASI ANGGARAN KAS TRIWULAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URUSAN |  | : URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIT ORGANISASI |  | : DINAS TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | SUMBER DANA | ALOKASI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TRIWULAN I |  | TRIWULAN II |  | TRIWULAN III | TRIWULAN IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota |  |  |  | 17,083,377,550 | APBD | 3,943,226,061 |  | 4,685,123,003 |  | 4,361,399,248 | 4,093,629,238 |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | 10,000,000 | APBD | 3,000,000 |  | 4,320,000 |  | 2,680,000 | - |
|  |  |  | 2.07.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10,000,000 | APBD | 3,000,000 |  | 4,320,000 |  | 2,680,000 | - |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  | 13,166,738,000 | APBD | 3,125,771,991 |  | 3,797,406,991 |  | 3,123,241,991 | 3,120,317,027 |
|  |  |  | 2.07.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13,156,738,000 | APBD | 3,120,101,991 |  | 3,796,431,991 |  | 3,120,101,991 | 3,120,102,027 |
|  |  |  | 2.07.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 10,000,000 | APBD | 5,670,000 |  | 975,000 |  | 3,140,000 | 215,000 |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | - | APBD | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | 2.07.01.2.05.01 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | - | APBD | - |  | - |  | - | - |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 2.07.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 477,445,900 15,000,000 | APBD APBD | 122,928,500 10,125,000 |  | 137,636,843 - |  | 153,800,030 - | 63,080,527 4,875,000 |
|  |  |  | 2.07.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 237,445,900 | APBD | 77,846,500 |  | 37,421,843 |  | 86,192,557 | 35,985,000 |
|  |  |  | 2.07.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 150,000,000 | APBD | 8,957,000 |  | 79,215,000 |  | 45,107,473 | 16,720,527 |
|  |  |  | 2.07.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 71,000,000 | APBD | 22,000,000 |  | 21,000,000 |  | 22,500,000 | 5,500,000 |
|  |  |  | 2.07.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4,000,000 | APBD | 4,000,000 |  | - |  | - | - |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | 2,454,057,650 | APBD | 581,555,099 |  | 621,518,153 |  | 616,521,626 | 634,462,772 |
|  |  |  | 2.07.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10,000,000 | APBD | - |  | 10,000,000 |  | - | - |
|  |  |  | 2.07.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 311,113,650 | APBD | 77,785,626 |  | 77,785,626 |  | 77,785,626 | 77,756,772 |
|  |  |  | 2.07.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,132,944,000 | APBD | 503,769,473 |  | 533,732,527 |  | 538,736,000 | 556,706,000 |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.07.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas | 975,136,000 299,991,000 | APBD | 109,970,471 46,320,471 |  | 124,241,016 97,791,016 |  | 465,155,601 52,785,384 | 275,768,912 103,094,129 |
|  |  |  |  |  |  | APBD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.07.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 500,000,000 | APBD | - |  | - |  | 339,045,417 | 160,954,583 |
|  |  |  | 2.07.01.2.09.10 | Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 175,145,000 | APBD | 63,650,000 |  | 26,450,000 |  | 73,324,800 | 11,720,200 |
| II. | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja |  |  |  | 555,000,000 | APBD | - |  | 554,962,000 |  | 38,000 | - |
|  |  | Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi |  |  | 555,000,000 | APBD | - |  | 554,962,000 |  | 38,000 | - |
|  |  |  | 2.07.03.2.01.01 | Proses Pelaksanaan dan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 555,000,000 | APBD | - |  | 554,962,000 |  | 38,000 | - |
| NO. | PROGRAM | KEGIATAN | KODE SUB KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN | SUMBER DANA | ALOKASI |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TRIWULAN I | TRIWULAN II |  | TRIWULAN III |  | TRIWULAN IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| III. | Program Penempatan Tenaga Kerja |  |  |  | 177,900,000 | APBD | - | 59,794,000 |  | 117,673,000 |  | 433,000 |
|  |  | Pelayanan Antarkerja Di Daerah Kabupaten / Kota |  |  | 177,900,000 | APBD | - | 59,794,000 |  | 117,673,000 |  | 433,000 |
|  |  |  | 2.07.04.2.01.01 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja | 177,900,000 | APBD | - | 59,794,000 |  | 117,673,000 |  | 433,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| IV. | Program Hubungan Industrial |  |  |  | 500,527,000 | APBD | 8,375,000 | 124,738,900 |  | 122,001,100 |  | 245,412,000 |
|  |  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten / Kota |  |  | 500,527,000 | APBD | 8,375,000 | 124,738,900 |  | 122,001,100 |  | 245,412,000 |
|  |  |  | 2.07.05.2.02.02 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat / Berdampak Pada Kepentingan Di 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten / Kota | 300,527,000 | APBD | - | 123,738,900 |  | 121,001,100 |  | 55,787,000 |
|  |  |  | 2.07.05.2.02.04 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten / Kota | 200,000,000 | APBD | 8,375,000 | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | 189,625,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN |  |  |  |  | 18,316,804,550 | APBD | 3,951,601,061 | 5,424,617,903 |  | 4,601,111,348 |  | 4,339,474,238 |

Sumber data : Dinas Tenaga Kerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pencapaian Kinerja pada hakekatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal untuk memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran

berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama Alat ukur yang digunakan untuk ukuran. Alat ukur yang (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan Perangkat Daerah (PD) di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Laporan Kinerja PD ini ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya

Dicapai.

Selain itu, laporan ini dimasukkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi PD untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran Capaian Kinerja, Sasaran Strategis meliputi identifikasi atas realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membandingkan dengan targetnya, Analisis.

lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang dibawah target, untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2020 dan atau tahun-tahun selanjutnya secara

ringkas capaian per tujuan strategis, dan per IKU sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Tenaga Kerja  Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2021 (Perjanjian Kinerja Perubahan)

| No. | Uraian Tujuan/Sasaran/IKU | Satuan (%) | Target | Realisasi | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tujuan : Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja |  |  |  |  |
|  | Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Indikator Kinerja Utama : |  |  |  |  |
|  | -Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja | % | 80 | 64.65 | 80.61 |
|  | -Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja | kusioner | 87.99 | 87,99 | 100 |
| 2 | Tujuan : Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan yang berbasis kemandirian |  |  |  |  |
|  | Sasaran : -Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan |  |  |  |  |
|  | Indikator Kinerja Utama Persentase tenaga kerja yang berkompeten | % | 20 | 20 | 100 |
|  | - Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja Indikator Kinerja Utama |  |  |  |  |
|  | Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja | % | 100 | 100 | 100 |

Sumber data Dinas Tenaga Kerja

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2018-2023 , terdapat 1 (satu) Misi dan 2 (dua) Tujuan, serta 3 (tiga) Sasaran Strategis, adapun analisa dari ketiga Sasaran Strategis untuk mencapai 2 (dua) Tujuan dan 4  (empat) IKU dari Dinas Tenaga Kota Bekasi yaitu :

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja tahun 2020

dan 2021

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | satuan | Tahun2020 |  |  | Tahun2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target | realisasi | Capaian | Target | Reali Sasi | Capain kinerja |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas | Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja | % | 77,78 | 77.78 | 100 | 80 | 64.65 | 80 |
|  |  | Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja | Kusioner | 87.98 | 86.98 | 100 | 87.99 | 87.99 | 100 |
| 2 | Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan | Persentase tenaga kerja yang berkompeten | % | 30 | 30 | 100 | 16.66 | 16.66 | 100 |
|  | Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja | Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

3.2.1. Sasaran Strategis I

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas Dalam Sasaran Strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis pertama serta analisa dari

Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP

Tabel 3.3

Sasaran Strategis I

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

| NO | Uraian Tujuan/Sasaran/IKU | Satuan (%) | Target | Realisasi | Capaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indikator Kinerja Utama : Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja | % | 80 | 64,65 | 80 |
| 2 | Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja | kuisioner | 87.99 | 87.99 | 100 |

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Analisa atas capaian indikator-indikator Sasaran Strategis I adalah sebagai berikut: Nilai Akip Dinas Tenaga Kerja tahun 2021,tercatat 80 % Lebih rendah sebesar 20 % sedangkan Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja target 87.99 ralisasi 87.99 sehingga capaian mencapai 100 %.

Formula untuk iku ini adalah :

Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (.60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30)

Jumlah rata-rata tertimbang dikali 25 (kuisioner ).

Tabel 3.4

Perbandingan akumulasi realisasi indikator Kinerja Utama (IKM)target akhir renstra 2018-2023

| CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT KONSISTEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2023 |
| Target | indeks | 87.99 | 100 |
| Realisasi | indeks | 87.99 | 100 |

3.2.2. Sasaran Strategis II

Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan

Dalam Sasaran Strategis yang kedua ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis II, serta analisa dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut

Jumlah lapangan kerja baru yang produktif X 100 jumlah lapangan kerja

Jumlah Tenaga kerja  baru yang produktif yang mendapatkan Pelatihan keahlian akan ditingkatkan akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terlatih dan memiliki keahlian;  target tahun 2021 sebanyak  target 350 orang baru capaian 375 orang  ) dan capaian 107 %  orang meningkatkan target  Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bekerjasama dengan BPPLK , BLK Propinsi dan Dinas terkait.   Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Bekasi 2018-2023, Untuk Tahun 2021 Secara keseluruhan capaian target indikator kinerja Tahun 2021 berdasarkan hasil Strategis Dinas Tenaga Kerja mencapai rata-rata sebesar 107 %pengukuran rencana interprestasi baik.

Tabel 3.5

Sasaran Strategis II

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

| Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Tahun 2020 |  | Capaian Kinerja Tahun 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Target | Realisasi |  |
| Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan | Persen (%) | 16.66 | 16.66 | 100 % |

Sumber Data  :Bidang Produktivitas,Bidang pelatihan dan bidang penempatan

Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bagi pencari kerja berbasis kompetensi mencapai 100% karena pelatihan yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bagi pencari kerja, telah dilatih ketrampilannya sebanyak 350 orang yang dilatih Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka merencanakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun mendatang dengan mengedepankan usulan kebutuhan dari masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga

Tabel 3.6

Perbandingan akumulasi realisasi indikator Kinerja Utama target akhir renstra 2018-2023

Persentase tenaga kerja yang berkompeten

| CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT KONSISTEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2023 |
| Target | % | 16.66 | 100 |
| Realisasi | % | 16.66 | 100 |

3.2.3. Sasaran Strategis III

Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja

Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Bekasi  pada Tahun 2021 terselesaikan dengan Perjanjian Bersama sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100 %, sebagaimana pada Sasaran Strategis III  Indikator Kinerja

Dalam Sasaran Strategis yang ketiga  ini, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas Sasaran Strategis III, serta analisa dari satu Indikator Kinerja Utama (IKU), akan diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Kasus yang terselesaikan X 100 jumlah kasus yang tercatat

Sasaran Strategis ke 3 (tiga ) adalah Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu :  .Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan dicapai pada tahun 2021 yaitu sebesar 100 %  jumlah kasus yang masuk /tercatat diselesaikan sebesar 134 kasus dapat dilihat pada   tabel berikut :

Tabel 3.7

Sasaran Strategis II

Tingkat Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi

| Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Tahun 2020 |  | Capaian Kinerja Tahun 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Target | Realisasi |  |
| Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja | Persen (%) | 100 | 100 | 100 % |

Sumber data Bidang Hubungan Industrial

Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi satunya bisa mengurangi beban permasalahan hubungan industrial antara tenaga kerja dengan perusahaan, adapun jumlah kasus hubungan industrial di Kota Bekasi Tahun 2021 sebanyak 64, dan sudah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama atau 100%.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam rangka mengurangi kasus hubungan industrial yakni dengan jalan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan mengenai peraturan ketenagakerjaan, sehingga diharapkan terciptanya kondisi yang kondusif antara tenaga kerja dan perusahaan

Keberhasilan indikator sasaran ini akan menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Kepala Daerah di RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu perlindungan ketenagakerjaan Meningkatkan kualitas hidup yang sehat, sejahtera, dan berkeadilan dengan tujuan Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran

Tabel 3.8

Perbandingan akumulasi realisasi indikator Kinerja Utama target akhir renstra 2018-2023

Persentase penurunan perselisihan pengusaha dan pekerja

| CAPAIAN INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT KONSISTEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2023 |
| Target | % | 100 | 100 |
| Realisasi | % | 100 | 100 |

Sumber Data. Bidang Hubungan Industrial

Tingkat capaian indikator Persentase Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama forum Bipartit dan penyelesaian bersama mediator hasil capaian sebesar 100% seharusnya terselesaikan melalui perjanjian bersama, namun yang dapat terselesaikan sebanyak 64 kasus, dengan predikat sangat baik. Kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari pekerja/ buruh maupun pihak perusahaan sehingga tidak ada kasus yang tidak terselesaikan, tercapainya target untukTahun 2021.

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Peningkatan/penurunan kinerja.Penurunan kinerja meningkatnya jumlah kasus yang terselesaikan selama Tahun 2021 melalui penetapan program hubungan industrial. Keberhasilan dapat dicapai diukur melalui kinerja program hubungan industrial, dalam upaya mewujudkan cakupan kasus yang terselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan memiliki kendala/permasalahan yang sama dihadapi oleh Bidang-bidang pada Dinas Tenaga Kerja yaitu, pengumpulan data ketenagakerjaan dari bidang-bidang terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu verifikasi data memastikan data.

Adapun rekomendasi/tindak lanjut adalah pengumpulan rancangan renstra yang ada pada Dinas Tenaga Kerja yang perlu dilakukan koordinasi /komonikasi lebih awal. Surat Edaran Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang perlu dibuat lebih awal/ jauh lagi dari pelaksanaan verifikasi sehingga Renstra Dinas Tenaga Kerja biasa dilakukan perbaikan lebih awal.

Pencapaian suatu sasaran strategi tidak terlepas dari adanya lokasi anggaran dari program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis berikut alokasi pagu anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.3. Analisis Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tahun 2021 secara rinci diuraikan di bawah ini

Tabel 3.10

Alokasi dan Realisasi anggaran

Realisasi Anggaran

| No | Indikator Sasaran | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran |  | Capaian Kinerja % | Tingkat Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (Rp) | % |  |  |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.000.000 | 1.981.000 | 19,81 | 100 | efisiensi |
|  |  | Administrasi keuangan perangkat Daerah | 12.316.738.000 | 10.977.894.007 | 89.13 | 100 | efisiensi |
|  |  | Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak efesien |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 477.445.900 | 433.677.000 | 90,83 | 100 | efesien |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 2.454.057.650 | 2.020.089.989 | 82,32 | 100 | efesien |
|  |  | Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 975.136.000 | 746.500.409 | 76,55 | 100 | efesien |
|  | Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan | Pelaksnaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi | 555.000.000 | 544.383.000 | 98.09 | 100 |  |
|  |  | Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kab/Kota | 177.900.000 | 167.807.500 | 94.33 | 100 | efesien |
| 3 | Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja | Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan Perusahaan Daerah Kab/Kota | 500.527.000 | 402.485.600 | 80.41 | 100 | efesien |

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

TABEL 3.11

REALISASI BELANJA DAERAH DINAS TENAGA KERJA

| NO | PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN |  |  |  | PAGU ANGGARAN | REALISASI % | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
|  | URUSAN TENAGA KERJA |  |  |  |  |  |  |
| I | DINAS TENAGA KERJA |  |  |  | 17.466.804.550 | 16.027.170.306 | 91 .76% |
|  | I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  | 16.223.377.550 | 14.912.494.206 | 91.86 |
|  |  | A | Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah |  | 10.000.000 | 1.981.000 | 19.81 % |
|  |  |  | 1 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD | 10.000.000 | 1.981.000 | 19,81 |
|  |  | B | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | 12.316.738.000 | 11.584.003.120 | 94.05 % |
|  |  |  | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12.306.738.000 | 11.583.573.120 | 94.12 |
|  |  |  | 2. | Koordinasi dan penyunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 10.000.000 | 430.000 | 4.30 % |
|  |  | C | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1 | Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
|  |  | D | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | 477.445.900 | 433.677.000 | 90,83 % |
|  |  |  | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 15.000.000 | 14.865.850 | 99.11 % |
|  |  |  | 2 | Penyedian Bahan Logistik Kantor | 237.445.900 | 220.096.900 | 92.69 % |
|  |  |  | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan | 150.000.000 | 130.254.250 | 86,84 % |
|  |  |  | 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 71.000.000 | 68.460.000 | 96.42 % |
|  |  |  | 5 | Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | 4.000.000 | 0 | 0 % |
|  |  | E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 447.000.000 | 433.677.000 | 90.83 |
|  |  |  | 1 | Penyedian Komponen instalasi listrik/Penerangan | 15.000.000 | 14.865.850 | 99.11 % |
|  |  |  | 2 | Penyediaan Bahan logistic Kantor | 237.445.900 | 220.096.900 | 92.69 % |
|  |  |  | 3 | Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | 150.000.000 | 130.254.250 | 86.84 % |
|  |  |  | 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 71.000.000 | 68.460.000 | 95.42 % |
|  |  |  | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD | 4.000.000 | 0 | 0.0% |
|  |  | E | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 2.454.057.650 | 2.146.332.677 | 87.46 % |
|  |  |  | 1 | Penyediaan Jasa Sura Menyurat | 10.000.000 | 7.120.000 | 71.21 % |
|  |  |  | 2 | Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan listrik | 311.113.650 | 142.583.867 | 45.83 % |
|  |  |  | 3. | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 2.132.944.000 | 1.996.628.310 | 93.61 % |
|  |  | F | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | 975.136.000 | 746.500.409 | 76,55 % |
|  |  |  | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 299.991.000 | 243.686.890 | 81,23 % |
|  |  |  | 2 | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 500.000.000 | 380.113.519 | 76,02 % |
|  |  |  | 3 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasaranan Gedung Kantor atau bangunan lainnya | 175.145.000 | 122.700.000 | 709,02 % |
|  | 2 | Pelatihan kerja dan Produktivitas tenaga kerja |  |  | 555.000.000 | 544.383.000 | 98.09 % |
|  |  |  | 1 | Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi | 555.000.000 | 544.383.000 | 98.09 % |
|  | 3 | Program Penempatan Tenaga Kerja |  |  | 177.900.000 | 167.807.500 | 94.33 % |
|  |  | A |  | Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten /Kota | 177.900.000 | 167.807.500 | 94.33 % |
|  | 4 | Program Hubungan Industrial |  |  | 500.527.000 | 402.485.600 | 80.41 % |
|  |  |  | 1 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja ,Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 ( satu ) Daerah kabupaten /Kota | 300.527.000 | 220.775.600 | 73.46 % |
|  |  |  | 2 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 181.710.000 | 90.86 % |

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

- Program Pelatihan tenaga kerja  dan Produktivitas TenagaKerja Realisasi anggaran Rp. 544.383.000 atau  98.09 %

dari pagu anggaran sebesar Rp.555,000,000,- dan output Peningkatan kualitas produktivitas Tahun 2021 Anggaran ini Dana Insentif Daerah (DID) kegiatan yang sama dengan Anggaran APBD Kota Bekasi Program Peningkatan

II    Program Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan Penetapan realisasi anggaran Rp. 167.807.500 ,- atau 94.33 % dari pagu  dengan capaian 80.41 %

III .Program Hubungan Industrial

Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan Perusahaan Daerah dengan jumlah Anggaran  Rp. 500.527.000.- dengan realisasi Rp. 402.485.600.-

BAB IV

PENUTUP

  - Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2021 ini sebagai wujud pertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu kewenangan pengelolaan sumber daya manusia yang dipercayakan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi LKIP ini juga berperan sebagai tolok ukur, sampai dimana tingkat keberhasilan kinerja instansi pemerintah, sebagai alat kendali penilaian kinerja serta sebagai alat pendorong dalam rangka Good Governance yang dicita-citakan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah tercapai tersebut imuka merupakan wujud adanya koordinasi dan sinkronisasi dari semua delemen yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, dan atas dukungan semua pihak baik dari lingkungan lintas sektoral maupun masyarakat. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja

Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi antara lain

1.  Peningkatan profesionalisme dan kinerja aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang ketenagakerjaan

2. Peningkatan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta terserapnya pengangguran Kota Bekasi

3.  Terwujudnya pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan untuk terciptanya kesejahteraan tenaga kerja dan kemajuan dunia usaha;

4, 	Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja melalui pengawasan dan peningkatan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan

5.  hak-hak pekerja melalui pelaksanaan program Jaminan SosialTenaga Kerja

4.2	Rencana Tindak

Dinas Tenaga KerjaKota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya pada bidang Tenaga Kerjasesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran yang telah dicapai memberikan motivasi yang sangat tinggi dan berharga bagi Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi beserta seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang, beberapa langkah penting sebagai saran yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan agar dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagai berikut:

      - Merancang dan membangun sistem pengumpulan data kinerja yang memadai sebagai database manajemen sistem sehingga mampu menyajikan data-data kinerja secara cepat dan akurat baik untuk keperluan penyusunan LKIP maupun untuk pengambilan keputusan manajemen.

      - Penambahan fasilitas pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

      - Sedangkan untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama Tahun 2019 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh aparatur di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Sehingga visi Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi “Mewujudkan produktivitas ketenagakerjaan dengan Kemandirian”, dapat terwujud, Aamiin ….

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai

tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi 2018-2023 serta dengan memperhatikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sepanjang Tahun 2020. Dimasa mendatang, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja dan pelaporannya agar terwujud transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan.